## TODO
Module | Classe / Fichier | État actuel | Actions à faire | Détail de l'étape / Fonctionnalité à implémenter | Responsable | Temps estimé (jours)
Model | Candidat | OK |  | Créer la classe représentant les candidats avec leurs informations personnelles et d'identification. |  | 1
Model | Recruteur | OK |  | Créer la classe représentant les recruteurs avec leurs informations d'entreprise. |  | 1
Model | Offre | OK |  | Créer la classe représentant les offres d'emploi (intitulé, description, salaire, etc.). |  | 1
Model | Utilisateur | OK |  | Créer la classe utilisateur commune pour l'héritage (candidats et recruteurs). |  | 1
Model | Candidature | OK | Créer DAO, Controller et View associés | Gérer les candidatures (postulation d'un candidat à une offre). | Alexis | 3
DAO | CandidatDAO | OK |  | DAO pour accéder aux données des candidats (CRUD). |  | 2
DAO | RecruteurDAO | OK |  | DAO pour accéder aux données des recruteurs (CRUD). |  | 2
DAO | OffreDAO (CRUD complet) | OK | Compléter CRUD : insert, update, delete, getByRecruteur | DAO pour accéder aux offres : ajout, suppression, modification, recherche d'offres. | Maxime | 3
DAO | CandidatureDAO | OK | Créer | DAO pour gérer les candidatures : postuler, consulter l'historique. | Julien | 3
DAO | StatistiquesDAO | Manquant | Créer | DAO pour calculer des statistiques utiles au reporting (offres populaires, nombre de candidatures, etc.). | Maxime | 2
Controller | AuthController | OK |  | Gérer l'authentification (connexion / inscription) dans le système. |  | 2
Controller | CandidatController | OK | Gérer candidatures | Permettre aux candidats de postuler, consulter l'historique et voir leurs candidatures. | Lucas | 3
Controller | RecruteurController (Gestion Offres) | OK | Ajouter gestion offres : créer, modifier, supprimer | Permettre aux recruteurs de créer, modifier et supprimer des offres. | Maxime | 3
Controller | CandidatureController | Manquant | Créer | Permettre la gestion d'une candidature côté métier. | Alexis | 3
Controller | ReportingController | Manquant | Créer | Permettre l'accès aux données statistiques nécessaires aux reporting. | Maxime | 2
View | LoginView | OK |  | Interface de connexion utilisateur (candidat ou recruteur). |  | 1
View | RegisterView | OK |  | Interface d'inscription d'un nouvel utilisateur (candidat ou recruteur). |  | 1
View | CandidatView | À compléter | Postuler + Historique | Interface candidat : rechercher, postuler à une offre, voir l'historique des candidatures. | Julien | 3
View | RecruteurView (Gestion Offres) | OK | Formulaire gestion offres + table des offres | Interface recruteur : gérer ses offres (CRUD) et consulter les statistiques. | Maxime | 3
View | ReportingView | Manquant | Graphiques Reporting | Interface de reporting : afficher graphiques et statistiques. | Julien | 3
View | CandidatureView | À compléter | Postuler + Historique | Interface dédiée aux candidatures (formulaire de candidature, liste des candidatures). | Lucas | 3
Autres | Main | OK |  | Classe Main pour lancer l'application et gérer la navigation. |  | 2
Autres | JDBCConnection | OK |  | Gestion de la connexion JDBC à la base de données. |  | 1
Autres | Fichier SQL | A mettre en commun | Créer tables et données | Script SQL pour créer les tables et insérer les données initiales (6 enregistrements minimum par table). | Lucas | 2
Autres | Reporting (JFreeChart) | Manquant | Intégrer JFreeChart | Implémenter les graphiques pour le module de reporting avec JFreeChart. | Alexis | 2
Autres | Navigation générale | À vérifier | Créer menu principal | Créer la navigation fluide entre les interfaces. | Lucas | 2
Autres | Javadoc | Partiel | Compléter proprement | Ajouter la documentation de toutes les classes et méthodes du projet au format Javadoc. | Alexis | 2

## Reste à faire
Tache | Côté
Ajout catégorie d'emploi dans la création d'une fiche de poste (management, IT, ingénierie, etc) | Recruteur
Ajout filtre de recherche en fonction de la catégorie de l'emploi recherché | Candidat
Ajout bouton réfusé, voir profil dans la vue des candidatures | Recruteur
Ajout bouton modification profil | Candidat
Ajout bouton retrait candidature | Candidat
Ajout comptage du nombre de candidatures sur un poste et afficher le nombre de candidature sur le poste | Recruteur

## Notation PowerPoint
Critères d'évaluation du PowerPoint Coef 1 | Equipes =>
Page de garde avec titre, noms coéquipiers (1 slide) et le sommaire (1 slide) | 1
Qualité de la présentation visuelle et personnalisée des slides. | 1
Tableau synthétique de la répartition individuelle des fonctionnalités mise en place par l'équipe pour s'organiser. (1 slide) | 2
Diagramme de classes lisible selon les patterns MVC et DAO et présentant les attributs (pas d’attribut objet !), les méthodes, les cardinalités, sans constructeurs ni getters/setters (1 slide ou plus si le diagramme est illisible : par exemple, 1 slide présente l’architecture générale du pattern MVC avec seulement les noms des classes, puis un slide pour chacun des 3 types de modules MVC détaillant le contenu des classes). | 6
Modèle relationnel de votre base de données (1 slide) | 2
Design de la maquette lisible de votre interface graphique composée du storyboard (1 à 2 slides) et des wireframes (au plus 3 slides). | 4
Tableau synthétique des bilans individuels (compétences acquises et points d'amélioration individuels) (1 slide). Bilan collectif sur la méthodologie et l'organisation de l'équipe dans ce projet. (1 slide) | 1
Preuve de l'utilisation de GitHub par toute l'équipe : lien, nom de l'équipe sur GitHub et screenshots des commits de toute l'équipe, entre autres avec la/les branches et Insights > Pulse et Insights > Contributors pour la majorité sur github classroom. (1 à 2 slides) | 2
Citez vos sources précises : sites web avec tous les liens détaillés y compris les pages BoostCamp d'informatique, algorithmes utilisés, livres, supports de cours en citant les auteurs avec une dizaine de sources. Pour chaque source citée, indiquez bien le thème et les références. (1 slide). Toute source non citée est considérée de facto comme un plagiat. | 1

## Notation Démo
Critères d'évaluation de la démo du thème Recrutement Coef 3 | Equipes =>
Qualité de la présentation orale Clarté dans les explications, cohérence de l’argumentation, cohésion de l’équipe) avec un petit scénario de fonctionnement de votre système préparé à l’avance, en tenant compte des critères suivants et de la durée maximale de présentation de 20 min max. | 1
Exigences de mise en œuvre NB : pour l'exigence du 100% Java, y compris en cas d’intégration de Framework, nous tolérons les exceptions suivantes à condition à ne pas se limiter pour votre apprentissage du Java à l'utilisation de ces moyens suivants hors Java sans coder : - Pour la librairie graphique Swing, l'utilisation de Form Builder pour designer votre interface graphique. - Pour la librairie graphique JavaFX, l'utilisation de Scene Builder pour designer votre interface graphique. - L'utilisation du web comme la diffusion de vidéos ou de langage comme XFML généré par JavaFX Scene Builder etc. | 2
Architecture générale du système (MVC). Cette architecture générale doit compter principalement les 4 modules suivants : - Le module Recherche d'informations: toutes les demandes possibles dans la base de données, selon plusieurs critères de recherche, y compris sur plusieurs tables de la BDD avec filtrage des informations autres que le numéro identifiant. Par exemple, le nom de la ville l'achat ou vente de ville du bien immobilier, de la date de visite souhaitées etc. - Le module Mise à jour (MAJ) des Données : toute opération de modification, d'ajout ou de suppression dans la base de données, avec preuves de mises à jour de la BDD. Pour preuve de la fiabilité de cette MAJ, faire la recherche sur cette table avec filtrage des informations des données mises à jour. Cette MAJ doit également respecter les contraintes d’intégrité référentielle (foreign key) - Le module Data Access Object (DAO) interroge ou met à jour les données dans la base de données, via ce module DAO, et communique avec les 2 modules précédents. - L'Interface graphique (GUI) communique avec les 2 premiers modules pour visualiser graphiquement les informations extraites de la base de données. | 2
Fonctionnalités générales des clients avec preuves d'interaction de votre programme Java avec la Base de Données : - L'application doit permettre aux demandeurs d'emploi (recruteurs) de parcourir tous les emplois disponibles de différentes catégories. - L'application implique principalement des détails sur les emplois disponibles, leurs caractéristiques ainsi que des dossiers générés et conservés pour les demandeurs d'emploi et les employeurs. - Les demandeurs d'emploi pourront postuler à l'emploi qui correspond à leur profil. - L’agence de recrutement pourra mettre à jour (ajouter/modifier/supprimer) les nouveaux emplois sur l'application en cas de besoin. - Cette agence de recrutement pourra également examiner les candidats qui se sont inscrits sur des postes ainsi que ceux qui ont postulé aux emplois. - Les agences de recrutement pourront afficher les emplois demandés avec les employeurs. Cette application doit être développée pour les deux types d'utilisateurs suivants avec un certain nombre de fonctionnalités : 1. Demandeurs d'emploi (clients) : parcourir les emplois, postuler aux emplois, naviguer dans la disponibilité des emplois, etc. 2. Agences de recrutement (administrateurs) : Mettre à jour les emplois (ajouter/supprimer/modifier) actuellement disponibles, ajouter/supprimer des postes, examiner les candidats, voir la popularité des postes par les chercheurs d’emploi etc. | 5
Fonctionnalités générales des clients avec preuves d'interaction de votre programme Java avec la Base de Données : - L'utilisateur (client) doit pouvoir doit pouvoir choisir les offres d'emploi. - Consulter et mettre à jour les informations des tables de votre base de données des offres d'emploi actuellement disponibles. Il y aura deux types de demandeurs d’emploi : 1) Les nouveaux devront s'inscrire avec un identifiant et un mot de passe. 2) Les anciens auront déjà un identifiant et un mot de passe pour se connecter. Les anciens demandeurs d’emploi pourront parcourir l’historique de leurs demandes d’emploi précédentes, avec leurs éventuelles notes. | 4
La fiabilité, la pertinence, la qualité visuelle, la fluidité et l’ergonomie des informations affichées dans l’interface graphique | 3
Originalité et créativité de votre démo incluant votre réel investissement par rapport à d'autres équipes de votre thème. | 2
Javadoc commentée avec patterns MVC et DAO | 1
Total | 20
Exemples de bonus possibles (4 points max) à condition d'avoir rempli les critères précédents même imparfaits : - Autres fonctionnalités originales autres que les fonctionnalités générales sur 2 points max (exemples : mail envoyé au client, et autres fonctionnalités étendues). - JFreeChart sur 2 points max (module Reporing du MVC) : statistiques prédéfinies sous formes de graphes (camemberts, histogrammes etc.) dans votre interface graphique - Thread pour les statistiques sur 1 point : données mises à jour visualisées en temps réel. - etc. | 4
Pas de fenêtre d’accueil permettant à l’utilisateur de se connecter | -1
Mises à jour non sauvegardées dans la base de données | -1
Pas de pattern MVC ou/et pas de pattern DAO | -2
Crash ou/et exécution instable | -2
Note finale sur 24 (bornée à 20) | 20

## Planning
Tâche | Responsable
Créer CandidatureDAO | Alexis
Compléter OffreDAO (CRUD complet) | Maxime
Créer StatistiquesDAO | Julien
Compléter CandidatController (Postuler, Historique) | Lucas
Compléter RecruteurController (CRUD Offres) | Alexis
Créer CandidatureController | Maxime
Créer ReportingController | Julien
Compléter CandidatView (Postuler + Historique) | Lucas
Compléter RecruteurView (Formulaire gestion offres) | Alexis
Créer CandidatureView | Maxime
Créer ReportingView (graphiques) | Julien
Créer fichier SQL de création BDD | Lucas
Compléter navigation (Main + Menu principal) | Alexis
Faire la Javadoc | Maxime
Intégrer JFreeChart + ReportingController | Alexis
Tests finaux + Débogage | Lucas