## TODO
Module | Classe / Fichier | État actuel | Actions à faire | Détail de l'étape / Fonctionnalité à implémenter | Responsable | Temps estimé (jours)
Model | Candidat | OK |  | Créer la classe représentant les candidats avec leurs informations personnelles et d'identification. |  | 1
Model | Recruteur | OK |  | Créer la classe représentant les recruteurs avec leurs informations d'entreprise. |  | 1
Model | Offre | OK |  | Créer la classe représentant les offres d'emploi (intitulé, description, salaire, etc.). |  | 1
Model | Utilisateur | OK |  | Créer la classe utilisateur commune pour l'héritage (candidats et recruteurs). |  | 1
Model | Candidature | OK | Créer DAO, Controller et View associés | Gérer les candidatures (postulation d'un candidat à une offre). | Alexis | 3
DAO | CandidatDAO | OK |  | DAO pour accéder aux données des candidats (CRUD). |  | 2
DAO | RecruteurDAO | OK |  | DAO pour accéder aux données des recruteurs (CRUD). |  | 2
DAO | OffreDAO (CRUD complet) | OK | Compléter CRUD : insert, update, delete, getByRecruteur | DAO pour accéder aux offres : ajout, suppression, modification, recherche d'offres. | Maxime | 3
DAO | CandidatureDAO | OK | Créer | DAO pour gérer les candidatures : postuler, consulter l'historique. | Julien | 3
DAO | StatistiquesDAO | Manquant | Créer | DAO pour calculer des statistiques utiles au reporting (offres populaires, nombre de candidatures, etc.). | Maxime | 2
Controller | AuthController | OK |  | Gérer l'authentification (connexion / inscription) dans le système. |  | 2
Controller | CandidatController | OK | Gérer candidatures | Permettre aux candidats de postuler, consulter l'historique et voir leurs candidatures. | Lucas | 3
Controller | RecruteurController (Gestion Offres) | OK | Ajouter gestion offres : créer, modifier, supprimer | Permettre aux recruteurs de créer, modifier et supprimer des offres. | Maxime | 3
Controller | CandidatureController | Manquant | Créer | Permettre la gestion d'une candidature côté métier. | Alexis | 3
Controller | ReportingController | Manquant | Créer | Permettre l'accès aux données statistiques nécessaires aux reporting. | Maxime | 2
View | LoginView | OK |  | Interface de connexion utilisateur (candidat ou recruteur). |  | 1
View | RegisterView | OK |  | Interface d'inscription d'un nouvel utilisateur (candidat ou recruteur). |  | 1
View | CandidatView | À compléter | Postuler + Historique | Interface candidat : rechercher, postuler à une offre, voir l'historique des candidatures. | Julien | 3
View | RecruteurView (Gestion Offres) | OK | Formulaire gestion offres + table des offres | Interface recruteur : gérer ses offres (CRUD) et consulter les statistiques. | Maxime | 3
View | ReportingView | Manquant | Graphiques Reporting | Interface de reporting : afficher graphiques et statistiques. | Julien | 3
View | CandidatureView | À compléter | Postuler + Historique | Interface dédiée aux candidatures (formulaire de candidature, liste des candidatures). | Lucas | 3
Autres | Main | OK |  | Classe Main pour lancer l'application et gérer la navigation. |  | 2
Autres | JDBCConnection | OK |  | Gestion de la connexion JDBC à la base de données. |  | 1
Autres | Fichier SQL | A mettre en commun | Créer tables et données | Script SQL pour créer les tables et insérer les données initiales (6 enregistrements minimum par table). | Lucas | 2
Autres | Reporting (JFreeChart) | Manquant | Intégrer JFreeChart | Implémenter les graphiques pour le module de reporting avec JFreeChart. | Alexis | 2
Autres | Navigation générale | À vérifier | Créer menu principal | Créer la navigation fluide entre les interfaces. | Lucas | 2
Autres | Javadoc | Partiel | Compléter proprement | Ajouter la documentation de toutes les classes et méthodes du projet au format Javadoc. | Alexis | 2

## Planning
Tâche | Responsable
Créer CandidatureDAO | Alexis
Compléter OffreDAO (CRUD complet) | Maxime
Créer StatistiquesDAO | Julien
Compléter CandidatController (Postuler, Historique) | Lucas
Compléter RecruteurController (CRUD Offres) | Alexis
Créer CandidatureController | Maxime
Créer ReportingController | Julien
Compléter CandidatView (Postuler + Historique) | Lucas
Compléter RecruteurView (Formulaire gestion offres) | Alexis
Créer CandidatureView | Maxime
Créer ReportingView (graphiques) | Julien
Créer fichier SQL de création BDD | Lucas
Compléter navigation (Main + Menu principal) | Alexis
Faire la Javadoc | Maxime
Intégrer JFreeChart + ReportingController | Alexis
Tests finaux + Débogage | Lucas